## Tabelle1
Stanleys Abenteuer Aufgaben 21.01.2023
| Team 1: | Lefti, Tony und Niran
| Team 2: | Erik und Frank
| Abgabetermin: | 2025-01-22
Letzte Aufgaben
Teilgruppe | Aufgaben | GitHub Projekt | Bearbeitet | Zustand | Bewertungsanforderung
Team 1 | Animationen | Schlösser überarbeiten | Lefti | In Arbeit | Gameplay Trailer, Gesamtspiel, Itch.io Seite & Abschlusspräsentation
|  | Wurm kriecht von Loch zu Loch | Lefti | Wartet
| Bilder | Umblättern der Seite | Tony | In Arbeit
|  | Stanley sieht Sterne | Tony | In Arbeit
| Sounds & Videos | Neue Sounds für Animationen und Sounds | Niran | Wartet | Gameplay Trailer
|  | Youtube Trailer | Niran | Wartet
Team 2 | Qualitätssicherung | Testing des Spiels | Frank | In Arbeit | Für Abschlusspräsentation
|  | Fehlerbeseitigung des Gesamtprojekt | Erik | In Arbeit | Gesamtspiel, Itch.io Seite & Abschlusspräsentation
| Projektabschluss | Powerpoint Präsentation | Frank | In Arbeit | Abschlusspräsentation