## Tabelle1
Stanleys Abenteuer Aufgaben 22.01.2023
| Team 1: Gesamtspiel |  | Lefti, Tony, Niran, Frank und Erik | Fertig bis spätestens 13:30
| Team 2: Bewertungskriterien |  | Lefti, Niran und Frank | Fertig bis spätestens 20:30
| Abgabetermin: |  | 23.01.2025: 8:30, am besten früher
Letzte Aufgaben
Teilgruppe | Projektphase in der IT | Bewertungsteam | Aufgabe im Projekt | Bearbeiter | Zustand | Fürs Team | Bewertungsanforderung
Team 1 | Phase 5: Implementierung | Game Art (25%) | Wurm kriecht aus dem Loch | Lefti | In Arbeit | Gesamtspiel | Animationen und Bilder
|  |  | Umblättern der Seite | Tony
|  |  | Neue Sounds für die Animationen | Niran
|  |  | Überarbeitung des Gegners | Niran oder Frank
|  | Game Programmierung (25%) | Erstellung des Codes zur Umsetzung im Spiel | Erik
|  | Game Design & Präsentation (50%) | Verteilung der neuen Funktionen und des Gegners | Frank |  |  | Überarbeitung der Level 2 und 4 durch die neuen Funktionen
| Phase 6: Qualitätssicherung |  | Testing des Spiels: 7/10 | Frank |  |  | Sichtung der Qualität des Spieles
|  |  | Fehlerbeseitigung | Erik |  |  | Fertigstellung der fehlerfreien Umsetzung des Spiels
Team 2 | Phase 7: Projektbewertung |  | Youtube Trailer | Niran | In Arbeit | Anforderung | Gameplay Trailer: Die Teaserstory, die Funktionen, der Gegner und die Credits | Youtube Format
|  |  | Itch.io Seite | Lefti | In Arbeit |  | Gesamtspiel mit allen vom Game Design gewünschten Funktionen | Spiel.exe
|  |  | Digitale Abschlusspräsentation im Discord hinterlegt | Frank | In Arbeit |  | Fertigstellung der Abschlusspräsentation | Wahrscheinlich PDF