## Tabelle1
Stanleys Abenteuer Aufgaben 22.01.2023
| Team 1: Gesamtspiel | Lefti, Tony, Niran, Frank und Erik | Fertig bis spätestens 13:30
| Team 2: Bewertungskriterien | Lefti, Niran und Frank | Fertig bis spätestens 20:30
| Abgabetermin: | 23.01.2025: 8:30, am besten früher
Letzte Aufgaben
Teilgruppe | Projektphase in der IT | Aufgabenfeld im GitHub Projekt | Bearbeiter | Zustand | Fürs Team | Bewertungsanforderung
Team 1 | Phase 5: Implementierung | Wurm kriecht aus dem Loch | Lefti | In Arbeit | Gesamtspiel | Animationen und Bilder
|  | Umblättern der Seite | Tony
|  | Neue Sounds für die Animationen | Niran
|  | Überarbeitung des Gegners | Niran oder Frank
|  | Verteilung der neuen Funktion und des Gegners | Frank
| Phase 6: Qualitätssicherung | Testing des Spiels: 7/10 | Frank |  |  | Sichtung der Qualität des Spieles
|  | Fehlerbeseitigung | Erik |  |  | Zur fehlerfreien Umsetzung des Gesamtspieles mit allen vom Game Design gewünschten Funktionen
Team 2 | Phase 7: Projektbewertung | Youtube Trailer | Niran | In Arbeit | Anforderung | Gameplay Trailer: Die Teaserstory, die Funktionen, der Gegner und die Credits | Youtube Format
|  | Itch.io Seite | Lefti | In Arbeit |  | Gesamtspiel mit allen vom Game Design gewünschten Funktionen | Spiel.exe
|  | Digitale Abschlusspräsentation im Discord hinterlegt | Frank | In Arbeit |  | Abschlusspräsentation: Texte und Implementierungsphasen, Qualitätssicherung, Abschluss und Ausblicke | Wahrscheinlich PDF